АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОГНЕУШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

Курской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2016 года №206

Об утверждении отчетов о ходе реализации

муниципальных программ муниципального

образования «Малогнеушевский сельсовет»

Рыльского района Курской области

 в 2015 году

В соответствии с Уставом МО «Малогнеушевский сельсовет», постановлением Главы Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 28.10.2013 №199 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области»  Администрация Малогнеушевского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:
- «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2014-2018 годы;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области на период 
2014 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» 

-«Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете    Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы»
-« Социальное развитие села муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

-"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы»
-«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в «Малогнеушевском  сельсовете» Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы
-«Развитие муниципальной службы в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016годы
-«Пожарная безопасность и защита населения и территории Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Малогнеушевского сельсовета
Рыльского района                                                                                  А.М.Устинов
Утвержден

 постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района от 01.08. 2016г №206
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОГНЕУШЕВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014 – 2018 ГОДЫ

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевског сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на  2016-2018 годы»в 2015 году предусмотрено 142,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.
Кассовые расходы составили 99,2 тыс. рублей, что составляет  70 процент освоения средств. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

	Источники

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2015год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. Рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства местного бюджета
	75,6
	75,6
	100

	Средства районного бюджета
	66,4
	23,6
	35


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Благоустройство территории муниципального образования».
Обеспечение надлежащего содержания:     
- Уличное освещение

-Озеленение; 
- Осуществление ликвидации стихийных свалок;

- Спиливание аварийных деревьев;

-Подключение к уличному освещению в МО  (14  светильников);

-Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в области коммунального хозяйства;

-Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
-внесение изменения в Правила землепользования;

В ходе реализации подпрограммы: Благоустройство территории муниципального образования».за 2015 год были выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок, оплату уличного освещения, спиливание аварийных деревьев.
Подпрограмма 2 «Содержание территории муниципального образования.»
В ходе реализации подпрограммы были выполнены

Обеспечение надлежащего содержания:              - тротуаров, памятных мест и  площадей
поселения, зеленых насаждений;               - мест массового отдыха жителей  ;                             
-   детских,   спортивных    площадок,    игровых Осуществление ликвидации стихийных свалок.       
Приобретение и установка урн и скамеек

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 .  «Благоустройство территории муниципального образования».

	1.1
	Основное мероприятие: Содержание территории муниципального образования
	Глава Малогнеушевского сельсовета
	Выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок 
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.2015
	31.12.

2015
	142,0
	99,2
	-42,80
экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма 1  «Содержание территории муниципального образования.»
	

	
	Основное мероприятие: Содержание территории муниципального образования
	Глава Малогнеушевского сельсовета
	Выполнены мероприятия направленные на содержание территории 
	
	
	
	
	
	
	


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:
Таблица № 3

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений

	1
	Постановление Администрации Малогнеушевского  сельсовета Рыльского района от 24 марта  2015 года №87 О внесении изменений в постановле​ние Администрации Малогнеушев​ского сельсовета Рыльского района  от  13.03.2015 № 67 «Об утвержде​нии муниципальной программы «Благоустройство  и содержание  территории    муниципального  образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на  2015-2018 годы
	Уточнение объема финансирования -2,0 тыс.рублей


	2
	Постановление Администрации Малогнеушевского  сельсовета Рыльского района от 25 декабря  2015 года № 326 О внесении изменений в постановле​ние Администрации Малогнеушев​ского сельсовета Рыльского района  от  13.03.2015 № 67 «Об утвержде​нии муниципальной программы «Благоустройство  и содержание  территории    муниципального  образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на  2015-2018 годы
	Уточнение объема финансирования -8,0 тыс.рублей




4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из бюджета поселения в размере 142,0  тыс.руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы Подпрограммы 
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа  "Благоустройство и содержание территории муниципального

образования «Малогнеушевского сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2014 - 2018 годы.


	
	142,0  
	0,0
	0,0
	142,0
	99,2  
	0,0
	0,0
	99,2
	-42,8 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории муниципального образования».
	Итог по подпрограмме 1
	142,0
	0,0
	0,0
	142,
0
	99,2
	0,0
	0,0
	99,2
	-42,8 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма 2  «Содержание территории муниципального образования.»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.Оценка эффективности реализации программы
Анализ реализации программы в 2015 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 70 процент, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Малогнеушевского сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2014 - 2018 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 70%.
Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.
Анализ реализации Программы в 2015 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 91 процент, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

                                                                                                     Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района 
от 01 августа 2016г. №206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2015 году не предусмотрено 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Основные мероприятия:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;

- проведение энергетических обследований;

- обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

- развитие нормативной правовой базы энергосбережения.

Ставились следующие задачи:

- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Малогнеушевского  сельсовета Рыльского района Курской области.

В ходе реализации программы  за 2015 год  были выполнены мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении, обеспечен учет производимых и потребляемых энергетических ресурсов.
Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы //

 Подпрограммы
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельсовета Малогнеушевского  Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Целями Программы является: достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Малогнеушевском  сельсовете Рыльского района Курской области и улучшение качества жизни
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

	1.1
	Основное мероприятие: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении
	Глава Малогнеушевского сельсовета
	учет и контроль всех потребляемых энергоресурсов, широкая пропаганда энергосбережения;
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	
	
	


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году 

выделение средств из бюджета поселения не предусматривалось 
 Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района 
от 01 августа 2016г. №206
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете

Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» за 2015 год
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий  муниципальной программы -«Развитие культуры      в Малогнеушевском сельсовете    Рыльского района Курской области         на 2015-2017 годы»
в 2015 году предусмотрено 1 434,2  тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 48,5 тыс.рублей, из районного бюджета – 472,1 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 913,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 1353,9 тыс. рублей, что составляет 94 процент освоения средств. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
	Источники финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2015год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. Рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства областного бюджета
	48,5
	48,5
	100

	Средства районного бюджета
	472,1
	391,8
	83

	Средства местного бюджета
	913,6
	913,6
	100

	Всего
	1434,2  
	1353,9
	94


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1 ««Культура».
Основные мероприятия:


-повышение качества и результативности  услуг культуры;

- организация занятости несовершеннолетних;
Ставились следующие задачи:




-сохранение и обеспечение деятельности учреждения культуры;

-ресурсное обеспечение, содействие укреплению материально-технической базы учреждения культуры.  

В ходе реализации подпрограммы: «Культура».
за 2015 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого самобытного культурного наследия Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания  молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.
Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.
Подпрограмма 2 «Досуг».
Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 40 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Подпрограмма: «"Развитие  библиотечного дела в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области"
Основные мероприятия:

-сохранение и развитие  библиотечного дела в поселении; 

- комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению, обеспечение сохранности библиотечных  фондов;

-укрепление и развитие материально-технической базы библиотеки;

- создание условий для развития творчества читателей;

- повышение квалификации сотрудников.

Ставились следующие задачи:

-воспитание, развитие гармоничной, духовно - нравственной личности 

- формирование  творческих способностей и умения ориентироваться в изменяющейся социальной среде,
- развивать познавательный интерес к окружающему миру, к культурному и историческому наследию,

-развивать моральные качества, формы сочувствия и сопереживания другим людям.

Одним из важных социальных и базовых элементов культуры является библиотека. В работе библиотек используются различные формы библиотечной работы: выдача книг, тематические вечера, обзоры книг, беседы, краеведческие часы, игры, конкурсы, викторины, участие в конкурсах рисунка.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполне-

ния мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1

	Подпрограмма 1 1 «Культура».
	

	
	сохранение и приумножение культурного потенциала и культурного наследия населения Малогнеушевского сельсовета.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             Подпрограмма 2 «Досуг».
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие: Организация досуга населения и  поддержка народного творчества
	Директор
	Заключено соглашение №211 от 24.06.2015г., (Комитет по культуре Курской области).


	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	962,1
	962,1
	

	
	«"Развитие  библиотечного дела в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области"

	2.1
	Основное мероприятие: 

Организация  библиотечного  обслуживания, комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечного фонда
	Директор
	Курской области)


	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	464,7
	391,8
	-72,9
экономия лимитов бюджетных обязательств


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений
	

	1
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета от 01.06.2015г № 120 « О внесении изменений в постановле​ние Администрации Малогнеушев​ского сельсовета Рыльского района  от  03.03.2015 № 64 «Об утвержде​нии муниципальной программы «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете  Рыльского района Курской области  на 2015-2017 годы»


	Уточнение объема финансирования +552,1 тыс.рублей

	

	2
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета от 25.06.2015г № 139 « О внесении изменений в постановле​ние Администрации Малогнеушев​ского сельсовета Рыльского района  от  03.03.2015 № 64 «Об утвержде​нии муниципальной программы «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете  Рыльского района Курской области  на 2015-2017 годы»


	Уточнение объема финансирования +48,5 тыс.рублей

	

	3
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета от 06.10.2015г № 238 « О внесении изменений в постановле​ние Администрации Малогнеушев​ского сельсовета Рыльского района  от  03.03.2015 № 64 «Об утвержде​нии муниципальной программы «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете  Рыльского района Курской области  на 2015-2017 годы»


	Уточнение объема финансирования +4,5 тыс.рублей

	

	4
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета от 17.11.2015г № 283 « О внесении изменений в постановле​ние Администрации Малогнеушев​ского сельсовета Рыльского района  от  03.03.2015 № 64 «Об утвержде​нии муниципальной программы «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете  Рыльского района Курской области  на 2015-2017 годы»


	Уточнение объема финансирования +33,9 тыс.рублей

	

	5
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 25.12.2015г. №323 «О   внесении    изменений   в постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от 03.03.2015г № 64  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы»
	- Уточнение объема финансирования -38,8 тыс.рублей

	


4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из бюджета поселения в размере 913,6 тыс.руб, областные субсидии- 48,5 тыс.руб.средства районного бюджета 472,1 тыс.рублей. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы // Подпрограммы 
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни​кам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Областной бюджет
	Районныйй бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Областной бюджет 
	Районныйбюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы»
	
	1434,2
	48,5
	472,1
	913,6
	1353,9
	48,5
	391,8
	913,6
	-80,3 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма 1 «Культура».
	Итог по подпрограмме 1
	962,1
	48,5
	
	913,6
	962,1
	48,5
	
	913,6
	

	Подпрограмма 2. «Досуг».
	Итог по подпрограмме 2
	472,1
	
	472,1
	
	
	
	391,8
	272,0
	-80,3 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма «3 «"Развитие  библиотечного дела в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области"

	Итог по подпрограмме 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,

предусмотренные Программой

	
	
	
	1 год реализации Программы

2014г.
	2 год реализации Программы 2015г.
	3 год реализации Программы 2016г.
	4 год реализации Программы 2017г.
	5 год реализации Программы

2018г.

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7

	МКУ «Дом культуры пос.им. Куйбышева»

	1
	Число культурно-досуговых мероприятий
	ед
	18
	20
	23
	25
	28

	2
	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
	чел.
	40
	60
	80


	90
	100



	МКУ «Куйбышевская библиотека»

	1
	Число  пользователей
	чел
	800
	801
	802
	803
	804

	2
	Число посещений
	чел
	5500
	5501
	5502
	5503
	5504

	3
	Количество  выданных документов
	ед
	12100
	12101
	12102
	12103
	12104

	4
	Интенсивность чтения   фондовых  документов  в    расчете  на 1 пользователя
	экз
	31
	32
	33
	34
	35


ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы
Таблица № 6

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    программы
	Отклонение от планового значения (процентов)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 2014
	отчетный год 2015
	2014
	2015

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры в Малогнеушевском сельсовете

Рыльского района Курской области на 2015-2017годы»

	Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2018годы »

	1.1
	Число культурно-досуговых мероприятий
	ед
	18
	20
	23
	+2
	+3

	1.2
	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
	чел
	40
	60
	80
	+10
	+10

	Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела  в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2018годы»

	1.3
	Число  пользователей
	чел
	800
	801
	802
	803
	+1

	1.4
	Число посещений
	ед
	5500
	5501
	5502
	5503
	+10

	1.5
	Количество  выданных документов
	экз
	12000
	12001
	12200
	-
	+200

	1.6
	Интенсивность чтения   фондовых  документов  в    расчете  на 1 пользователя
	экз
	31
	32
	33
	
	

	Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы

(П1+П2+П3) : 4=Э программы
	(20/18+60/40+3/2+10/10+801/800+5501/5500+12101/12100)/ 7=(103+102+100+100+100+100+102)/7 = 116 процентов

	Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой
	процентов
	116


Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 48,5 тыс.рублей х 100%/48,5 тыс.рублей =100%
- районный бюджет -  391,8 тыс.рублей х 100%/472,1 тыс.рублей=83%
- бюджет поселения–913,6тыс. рублей х 100% / 913,6тыс. рублей = 100%

Анализ реализации программы в 2015 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 90,5 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014 - 2017 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 94%.
Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Малогнеушевского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных  полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных( категорий граждан.

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 116 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты  полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе  по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК и библиотек музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения. 

Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района 
от 01 августа 2016г. №206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы –«Социальное развитие села муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года за 2015 год
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий»Муниципального образования  «Малогнеушевский сельсовете» Рыльского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 20020 года» предусмотрено из бюджета сельского поселения 52 тыс. рублей. 
Кассовые расходы составили 97,4тыс. рублей, что составляет  87 процентов освоения средств. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

	Источники

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей)
	Кассовый расход (тыс. Рублей)
	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства районного бюджета
	112,1
	97,4
	87


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет Рыльского района Курской области».

Основные мероприятия: 
· - сокращение числа семей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 30 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 50 %.

1. Обустройство населенных пунктов следующими  объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода:

- ввод в эксплуатацию (ремонт) 10 км сетей локальных водопроводов.

- ввод в эксплуатацию (ремонт) 2,4 км локальной канализационной сети;

Ставились следующие задачи: 
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет Рыльского района Курской области».

	1.1
	Основное мероприятие: сокращение числа семей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	Глава Малогнеушевского сельсовета
	
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	112,1
	97,4
	-14,7
экономия лимитов бюджетных обязательств


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений

	1
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 24.03. 2015г № 87 «О   внесении    изменений        в постановление Администрации  Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от  13.03.2015 №67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования  «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2018годы»
	Уточнение объема финансирования 
+112,1


4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из районного бюджета  в размере 112,1 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы //

Подпрограммы
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни​кам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа «Социальное развитие села муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года за 2015 год
	
	52
	
	
	52
	52
	
	
	52
	-38,0 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет Рыльского района Курской области».
	Итог по подпрограмме 1
	17
	
	
	17
	17
	
	
	17
	-17 экономия лимитов бюджетных обязательств


5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: Создать условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. Повышение общественной значимости развития сельских территорий, расположенных в границах муниципального образования и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и осуществления трудовой деятельности;.
Целями Программы является:

·  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

· повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

· активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

· формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

улучшение экономической ситуации в сельской местности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и социальной сфере

Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района от 01 августа 2016 года №206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Малогнеушевском  сельсовете Рыльского района Курской области 

на 2014 – 2016 годы» за 2015 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2017 годы» в 2015 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 7,9 тыс. рублей. 

Кассового расхода не было. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

	Источники

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2014год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства местного бюджета
	112,1
	97,4
	87


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования».

Основные мероприятия: 

-организационные мероприятия;      
-профилактические   мероприятия   по  защите

жизни, здоровья и безопасности граждан;

-профилактика правонарушений в сфере  защиты муниципальной и иных форм собственности;

-профилактика правонарушений в  общественных местах;

-профилактика   правонарушений    в    сфере незаконного оборота наркотиков;

-профилактика      правонарушений      среди   несовершеннолетних и молодежи;

-информационно-пропагандистское  обеспечение профилактической деятельности;

Ставились следующие задачи:

-проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области, 

- повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики;

- вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности;

- профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции;

-профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика рецидивной преступности;

- профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

-профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

-информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности;

- укрепление     доверия      общества   к  правоохранительным органам.   

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» за 2015 год были  созданы организационные и социальные условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений»                              


	1.1
	Основное мероприятие: мероприятия по  защите жизни, здоровья и безопасности граждан
	Глава сельсовета
	повышение роли органов местного самоуправления Малогнеушевского сельсовета Рыльского района в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	112,1
	97,4
	-14,7
экономия лимитов бюджетных обязательств


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Изменения не вносились.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из районного бюджета  в размере 112,1 тыс.руб.

Средства использовались строго по назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы //

Подпрограммы 
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни​кам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Районныйбюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа «Профилактика  преступлений  и  иных правонарушений в  Малогнеушевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы
	
	12,4
	
	
	12,4
	
	
	
	
	-12,4 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений»                              

	Итог по подпрограмме 1
	12,4
	
	
	12,4
	
	
	
	
	-12,4 экономия лимитов бюджетных обязательств


5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила:

повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;

сократить общее число совершаемых преступлений;

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Целями Программы является: 
повышение эфф                                 профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;
                                -                         повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики;

- вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности;

- профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупци

Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района 
от 01 августа 2016г. №206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка  отдельных категорий граждан
в «Малогнеушевском сельсовете» 

Рыльского района Курской области» на 2014-2016 годы за 2015 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка  отдельных категорий граждан
в «Малогнеушевском сельсовете»  Рыльского района Курской области» предусмотрено из бюджета сельского поселения 52 тыс. рублей. 
Кассовые расходы составили 136,9 тыс. рублей, что составляет  100 процентов освоения средств. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

	Источники

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей)
	Кассовый расход (тыс. рублей)
	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства местного бюджета
	136,9
	136,9
	100


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Подпрограмма 1: Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Основные мероприятия: 
- На осуществление данных полномочий предусматриваются бюджетные средства ввиде субвенций.:

- на организацию вручения персональных поздравлений Главы Малогнеушевского сельсовета ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения.

-на организацию доступности услуг общественного транспорта  на территории поселения

-  на единовременные выплаты малоимущим и одиноким гражданам

- на организацию мероприятий, посвященных памятным датам.

Ставились следующие задачи: 

является создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, совершенствование исполнения государственных обязательств в сфере социальной политики.

Подпрограмма 2: ««Социальная поддержка семьи и детей»
Основные мероприятия:

 предусмотрено выделение денежных средств из   местного бюджета на выплату единовременного пособия при   рождении второго, третьего и последующих детей:

- на проведение мероприятий по укреплению института семьи и брака

-осуществление мер   социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей ;

Ставились следующие задачи: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства

улучшение демографической ситуации   в муниципальном образовании « Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области
Подпрограмма 3 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»
Основные мероприятия:

мероприятия, направленных на повышение доступности     услуг для инвалидов и детей-инвалидов, на поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного,  культурно-оздоровительного характера, поддержку общественных организаций инвалидов.
Ставились следующие задачи: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.Повышение уровня доступности  приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; повышение доступности   реабилитационных услуг для инвалидов

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2. Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан.



	1.1
	Основное мероприятие: Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки   
	Глава Малогнеушевского сельсовета
	Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	136,9
	136,9
	-


	3. Подпрограмма 2 Социальная поддержка семьи и детей.

	1.2
	Основное мероприятие: - уровень удовлетворенности населения Малогнеушевского сельсовета качеством предоставления   муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

	Глава Малогнеушевского сельсовета
	Выполнение полномочий по социальной поддержке населения
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	
	
	

	
	4. Подпрограмма 3 Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.


	
	
	
	
	

	
	обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

	Глава Малогнеушевского сельсовета
	Выполнение полномочий по социальной поддержке населения
	
	
	
	
	
	
	


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений

	1
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 25.06. 2015г № 143 «О   внесении    изменений        в постановление Администрации  Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от  13.03.2015 №69 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержкк отдельных категорий граждан в «Малогнеушевском сельсовете» Рыльского района Курской области на 2015-2017годы»
	- Уточнение объема финансирования -43,0 тыс.рублей


	2
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 25.12.2015г №327«О   внесении    изменений        в постановление Администрации  Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от  13.03.2015 №69 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержкк отдельных категорий граждан в «Малогнеушевском сельсовете» Рыльского района Курской области на 2015-2017годы»
	Уточнение объема финансирования -0,1 тыс.рублей



4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из бюджета поселения в размере 136,9 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы //

Подпрограммы
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни​кам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан «Малогнеушевском сельсовете»

 Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы
	
	136,9
	
	
	136,9
	136,9
	
	
	136,9
	

	Подпрограмма1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан.


	Итог по подпрограмме 1
	136,9
	
	
	136,9
	136,9
	
	
	136,9
	

	Подпрограмма 2 Социальная поддержка семьи и детей.


	Итог по подпрограмме 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3

Обеспечение выполнения муниципальной программы  

	Итог по подпрограмме 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности  населения Малогнеушевского сельсовета качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.
Целями Программы является:
 Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства

                                                                                                                                  Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района 
от 01 августа 2016г. №206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы«Развитие муниципальной службы

в Малогнеушевском  сельсовете Рыльского района  Курской области  на 2014-2016 годы» за 2015 год
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Малогнеушевском  сельсовете Рыльского района  Курской области  на 2015-2018 годы» в 2015 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. 
Кассовые расходы не осуществлялись. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
	Источники финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2015год (тыс. рублей)
	Кассовый расход (тыс. рублей)
	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства местного бюджета
	3,2
	0,7
	22


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2015 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации,проведение мероприятий антикоррупционной направленности

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат

реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»

	1.1    
	Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации
	Глава Малогнеушевского сельсовета
	Ежеквартальное обучение муниципальных служащих
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	3,2
	0,7
	


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений

	1
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 25.12. 2015 года №324 «О   внесении   изменений в постановление Администрации  Малогнеушевского  сельсовета Рыльского района Курской области от 03.03.2015г. №68 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Малогнеушевском  сельсовете Рыльского района  Курской области  на 2015-2018 годы» 
	- Уточнение объема финансирования –1,8 тыс.рублей



.
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из бюджета поселения в размере 3,2 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы //

 Подпрограммы 
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	районныйй бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Районный бюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа «Развитие муниципальной службы в Малогнеушевском  сельсовете Рыльского района  Курской области  на 2014-2016 годы» 
	
	3,2
	
	2,5
	0,7
	0,7
	
	
	0,7
	-2,5 экономия лимитов бюджетных обязательств

	1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»  
	Итог по подпрограмме 1
	3,2
	
	2,5
	0,7
	0,7
	
	
	0,7
	


5.Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2015 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 22 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации. 

6.Дальнейшая реализация программы:


В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района  Курской области  на 2014-2017 годы» (далее – Программа) реализация программных мероприятий не осуществлялась.
Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 22%.
Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Малогнеушевском сельсовете  Рыльского района Курской области

Утвержден

постановлением

Администрации Малогнеушевского сельсовета

Рыльского района от 01 августа 2016 года №206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»»  за 2015 год
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 № 128 «О бюджете Малогнеушевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции №134 от 31.01.2015, №142 от 18.03.2015, №148 от 06.05.2015, № 151 от 20.05.2015г., №157 от 24.06.2015г., №161 от 17.07.2015г., №164 от 12.08.2015г., №173 от 16.11.2015г., № 178 от 15.12.2015г. ).
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» в 2015 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 94,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 80,0 тыс. рублей, что составляет                      84 процента освоения средств. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
	Источники финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2014год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход (тыс. рублей)
	Процент

исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства местного бюджета
	94,9
	80
	84


2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: ««Пожарная безопасность и защита населения и территории Малогнеушевского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»»  
Основные мероприятия:

- организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и профилактике пожаров;

- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- пропаганда среди населения противопожарной безопасности.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение     эффективного     предупреждения      и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
В ходе реализации подпрограммы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на2014-2020 годы»  за 2015 год были выполнены мероприятия направленные на обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения, обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения. Проведены разъяснительные беседы с населением МО.

Подпрограмма 1: «обеспечение комплексной безопасновти населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

Основные мероприятия:

- ликвидация на территории Малогнеушевского сельсовета возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и профилактических мер;

- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления и добровольных пожарных в государственном казенном учреждении Курской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»;

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения.

Ставились следующие задачи:

-обеспечение     эффективного     предупреждения      и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах -создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-развитие системы добровольной пожарной дружины; совершенствование системы мониторинга обеспечения пожарной безопасности учреждения культуры расположенного на территории Малогнеушевского  сельсовета;

-обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций.
Подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Малогнеушевский сельсовет Рыльского района на 2014-2020 годы» 

        Основные мероприятия:                                                                                   
-повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, 
-защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
-определение и подготовка пунктов временного размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

-организация проведения тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей.

-организация проведения тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения.

-приобретение и установка средств оповещения населения.

-создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

-организация постоянного информирования населения о номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

-проведение разъяснительной работы с населением  о необходимости наличия у каждого жилого дома средств пожаротушения первой необходимости и инструктажа о мерах пожарной безопасности.

-приобретение  первичного противопожарного инвентаря  для ДПД.

-проверка пожарных гидрантов.
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1  «Обеспечение комплексной безопасновти населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

	1.1    
	Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности
	Глава 
	пропаганда среди населения противопожарной безопасности 
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	94,9
	80,0
	-14,9
экономия лимитов бюджетных обязательств

	
	Подпрограмма 2  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Малогнеушевский сельсовет Рыльского района на 2014-2020 годы»

	1.2   
	Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности
	Глава 
	пропаганда среди населения противопожарной безопасности 
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	01.01.

2015
	31.12.

2015
	
	
	


3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений
	

	1
	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 13 марта 2015 г. №72 «Об утверждении  муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на2014-2020 годы»  


	Уточнение объема финансирования +105,9 тыс.рублей

	

	2

	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 01.06.2015г. №121 «О   внесении    изменений   в постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета от 13 марта 2015 г. №72 «Об утверждении  муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на2014-2020 годы»  
	Уточнение объема финансирования -70,0 тыс.рублей


	3

	Постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от 25.12.2015г. №325 «О   внесении    изменений   в постановление Администрации Малогнеушевского сельсовета от 13 марта 2015 г. №72 «Об утверждении  муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на2014-2020 годы»  
	Уточнение объема финансирования +80,0 тыс.рублей



4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 

выделение средств из бюджета поселения в размере 94,9 тыс.руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

Таблица № 4

	Наименование программы //Подпрограммы 
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы 
	Объем финансирования

План на 2015 год 
	Объем финансирования

Факт за 2015 год 
	Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни​кам финансирования

	
	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	Районный бюджет 
	Местный бюджет 
	
	Федеральный бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	10 
	11

	Программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах на 2014-2020 годы»
	
	94,9
	
	14,9
	80,0
	80,0
	
	
	80,0
	-14,9 экономия лимитов бюджетных обязательств

	1.Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасновти населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
	Итог по подпрограммы 1
	94,9
	
	14,9
	80,0
	80,0
	
	
	80,0
	-14,9 экономия лимитов бюджетных обязательств

	Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Малогнеушевский сельсовет Рыльского района на 2014-2020 годы»
	Итог по подпрограммы 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 84,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы  в целом достигнуты.
6. Дальнейшая реализация программы:


В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах на 2014-2020 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 84%.
Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.

